## Лист1
ДЕНЬ | КАТЕГОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ2 | МЕРОПРИЯТИЕ | ДАТА | ИНСТРУМЕНТЫ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | ЦЕЛЬ | ЗАДАЧИ | ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ | РЕЗУЛЬТАТ | АРТЕФАКТ МЕРОПРИЯТИЯ | ВРЕМЯ В ЧАСАХ
ДО СТАРТА | ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР КОМАНДЫ | ПЕРВЫЙ СБОР КОМАНДЫ | 2022-12-21 | SLACK | БОРОДКИН | ЗНАКОМСТВО | 1) ОПРЕДЕЛИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАСТНИКОВ; 2) ОБСУЖДЕНИЕ РОЛЕЙ; 3) ОБСУЖДЕНИЕ КЕЙСОВ 4) ОБСУЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ СБОРА КОМАНДЫ 5) ВЫБОР МЕСЕНЖЕРА 6) ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА ВИДЕОКОФЕРЕНЦСВЯЗИ |  | * БОРОДКИН - ОРГ. СПОСОБНОСТИ КОД НА PYTHON * КАДИРОВ ИМЕЕТ ХОРОШИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ML * САМОЙЛОВ - ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИДЕИ И ПЛАНИРОВАНИЕ * КЕЛАСКИНА - СИСТЕМНАЯ АНАЛИТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ * ЛЕОНТЬЕВА - АНАЛИЗ HTML КОДА, PYTHON * ЕПИШКОВ - ПОИСК ПО БРАУЗЕРАМ, PYTHON * ВЫБРАН КЕЙС № 2 * СБОР КОМАНДЫ 19:30 ПО СЕРВИСУ ЯНДЕКС ТЕЛЕМОСТ * МЕСЕДЖЕР - SLACK | https://mftids22.slack.com/archives/C04E76P05ST | 2
ДО СТАРТА | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ПОДГОТОВКА ВИЗИТОК И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМАНДЫ | 2022-12-21 | EXCEL | САМОЙЛОВ | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОГО МАТЕРИАЛА | 1) ПОДГОТОВИТЬ ДИЗАЙН ВИЗИТОК; 2) РАЗРАБОТАТЬ ЭМБЛЕМУ; 3) НАПИСАТЬ ТЕКСТ ПРЕДСТВЛЕНИЯ КОМАНДЫ; 4) НАПИСАТЬ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО КЕЙСА |  | ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, ОБЪЕКТЫ ГОТОВЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ В MIRO | https://disk.yandex.ru/d/-CXZMt6LHQEccw | 3
1 ДЕНЬ | ОРГАНИЗАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТАТОНА | ОКРЫТИЕ ДАТАТОНА | 2022-12-22 | ZOOM | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЧУВСТВОВАТЬ И ПОНЯТЬ КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА ОЖИДАЮТ ОТ НАС ОРГАНИЗАТОРЫ | 1) ВНИМАТЕЛЬНО ВЫСЛУШАТЬ МЕНТОРОВ И АКАДЕМИЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ; 2) ЗАДАТЬ УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ; |  | ВЫВОД: ОТ НАС НЕ ЖДУТ НИЧЕГО ГЛОБАЛЬНОГО И ВЕЛИКОГО, МЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ НАШИ НАВЫКИ НА РЕШЕНИИ ПРОСТОЙ ЗАДАЧИ, НО СДЕЛАТЬ МЫ ЭТО ДОЛЖНЫ КРАСИВО, ЯРКО С ИНТЕРЕСНЫЕМИ ИДЕЯМИ | ЗАПИСЬ КОНФЕРЕНЦИИ ZOOM | 1
1 ДЕНЬ | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕКПОИНТУ | ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМАНДЫ И ЗАДАЧИ | 2022-12-22 | MIRO | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ ОЧКОВ | 1) РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ПОЛЯ И ЭЛЕМЕНТОВ; 2) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОНКУРЕНТАМИ И АНАЛИЗ ИХ КЕЙСОВ; 3) ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА КОМАНДЫ |  | РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРВОГО ДНЯ РАЗРАБОТАНО И РЕАЛИЗОВАНО, ОТЧЕТ НАПРАВЛЕН МЕНТОРУ | https://miro.com/app/board/uXjVP4dIqYE=/?moveToWidget=3458764541734187475&cot=14 | 2
1 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | МОЗГОВОЙ ШТУРМ | 2022-12-22 | telemost.yandex.ru | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ЗАДАЧУ, ИДЕИ И ИНСТРУМЕНТЫ | 1) ВЫБРАТЬ МАРКЕТПЛЕЙС ИЛИ МАРКЕТПЛЕЙСЫ ДЛЯ ПАРСИНГА; 2) ВЫБРАТЬ ТОВАР ИЛИ ТОВАРЫ ПО КОТОРЫМ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ СБОР ДАННЫХ; 3) ОБСУДИТЬ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПАРСИНГОВЫХ СКРИПТОВ; 4) ОБСУДИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ ВОЗМОЖНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ |  | ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО, НЕОБХОДИМО: * ДОРАБОТАТЬ НАЙДЕННЫЕ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ПАРСЕРЫ * ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ДАННЫХ КОТОРЫЕ ОНИ ПОЛУЧАЮТ * ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ МАРКЕТПЛЕЙСЫ НА ПРЕДМЕТ ВЫБОРА ИДЕАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ АНАЛИЗА * ПРОДУМАТЬ КАКИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ ИЗ АНАЛИЗА ПРОДУКТА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ * СФОРМИРОВАТЬ МЫСЛЕННЫЙ МАКЕТ ВЫВОДОВ | https://disk.yandex.ru/i/whkQaV-Z2ZG3yA | 1
2 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ПРОВЕРКА ПАРСЕРОВ | 2022-12-23 | Python | БОРОДКИН, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ЗАДАЧУ, ИДЕИ И ИНСТРУМЕНТЫ | 1) ДОРАБОТАТЬ НАЙДЕННЫЕ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ПАРСЕРЫ 2) ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ДАННЫХ КОТОРЫЕ ОНИ ПОЛУЧАЮТ |  | * РАЗРАБОТАН ПРОТОТИП ПАРСЕРА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩАЕТ ДАННЫЕ В ФОРМАТЕ .xlsx * ПОЛУЧЕНЫ ПРОТОТИПЫ ДАТАСЕТОВ | https://colab.research.google.com/drive/1Z2kscQkyZGxnn6N0h6stIXwUDUdSkIs8?usp=share_link | 3
2 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАРКЕТПЛЕЙСОВ | 2022-12-23 | БРАУЗЕРЫ | БОРОДКИН, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ЗАДАЧУ, ИДЕИ И ИНСТРУМЕНТЫ | 1) ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ МАРКЕТПЛЕЙСЫ НА ПРЕДМЕТ ВЫБОРА ИДЕАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ АНАЛИЗА 2) ПРОДУМАТЬ КАКИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ ИЗ АНАЛИЗА ПРОДУКТА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 3) СФОРМИРОВАТЬ МЫСЛЕННЫЙ МАКЕТ ВЫВОДОВ |  | * ВЫБРАН ПРОДУКТ - НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ * ВЫБРАН МАРКЕТПЛЕЙС - WILDBERRIES | https://www.wildberries.ru/catalog/novyy-god/elki | 2
2 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ПОДГОТОВКА ПЛАНА РАБОТЫ КОМАНДЫ | 2022-12-23 | EXCEL | САМОЙЛОВ | ОРГАНИЗАЦИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ КОМАНДЫ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОГО МАТЕРИАЛА | 1) ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ПРАВИЛА ДАТАТОНА 2) ПРОДУМАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ 3) СОГЛАСОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ С ЧЕКПОИНТАМИ |  | * РАЗРАБОТАН ПЛАН РАБОТЫ КОМАНДЫ * РАСПРЕДЕЛЕНЫ РОЛИ, НА ЗАДАЧИ НАЗНАЧЕНЫ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ СОГЛАСНО ВЫБРАННЫХ РОЛЕЙ * ПОЛУЧЕН МАКЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ, ДЕТАЛИЗИРОВАНЫ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЧЕКПОИНТАМ * ЕПИШКОВ - ПОИСК ПО БРАУЗЕРАМ, PYTHON | ССЫЛКА | 3
2 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | МОЗГОВОЙ ШТУРМ | 2022-12-23 | telemost.yandex.ru | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ЗАДАЧУ, ИДЕИ И ИНСТРУМЕНТЫ | 1) ВЫБРАТЬ МАРКЕТПЛЕЙС ИЛИ МАРКЕТПЛЕЙСЫ ДЛЯ ПАРСИНГА; 2) ВЫБРАТЬ ТОВАР ИЛИ ТОВАРЫ ПО КОТОРЫМ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ СБОР ДАННЫХ; 3) ОБСУДИТЬ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПАРСИНГОВЫХ СКРИПТОВ; 4) ОБСУДИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ ВОЗМОЖНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ |  | * УТВЕРЖДЕН ПРОДУКТ - ЕЛКИ * УТВЕРЖДЕН МАРКЕТПЛЕЙС - WILDBERRIES * ПЕРВЫЙ ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПАРСЕРА * ОБСУЖДЕНИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ML * ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ (МАЛО ФИЧЕЙ, СЛОЖНОСТИ ОЧИСТКИ СПОЛБЦА НАЗВАНИЕ) * ОБСУДИЛИ ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ, ПОРУЧЕНЫ ЗАДАЧИ | https://disk.yandex.ru/d/A-4zpZR5_1V6Yw | 1
2 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ПОДГОТОВКА АРТЕФАКТОВ | 2022-12-23 | FREE VIDEO DUB | КЕЛАСКИНА | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОГО МАТЕРИАЛА | 1)ПОДГОТОВИТЬ НАРЕЗКУ ВИДЕО МОЗГОВОГО ШТУРМА; 2) ПОЗГОТОВИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ВЫБРАННОГО ПРОДУКТА; |  | * ВЫБРАН ПРОДУКТ - НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ * ВИДЕОКОЛЛАЖ ДЛЯ ОТЧЕТА | ССЫЛКА | 2
2 ДЕНЬ | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕКПОИНТУ | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВТОРОГО ДНЯ РАБОТЫ КОМАНДЫ | 2022-12-23 | MIRO | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ ОЧКОВ | 1) РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ЭЛЕМЕНТОВ ВТОРОГО ДНЯ; 2) ВНЕДРЕНИЕ ССЫЛОК |  | * РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВТОРОГО ДНЯ РАЗРАБОТАНО И РЕАЛИЗОВАНО, ОТЧЕТ НАПРАВЛЕН МЕНТОРУ | https://miro.com/app/board/uXjVP4dIqYE=/?moveToWidget=3458764541734187475&cot=14 | 2
3 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ДОРАБОТКА ПАРСЕРА И ПАРСИНГ ДАННЫХ | 2022-12-24 | Python | БОРОДКИН, КАДИРОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ | 1) ДОРАБОТАТЬ И ЗАПУСТИТЬ ПАРСЕР; 2) ПОЛУЧИТЬ И ВЫГРУЗИТЬ РЕЗУЛЬТАТ; 3) ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА КОМАНДЫ
3 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ОЧИСТКА ДАННЫХ | 2022-12-24 | Python, EXCEL | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ДАТАСЕТА ДЛЯ АНАЛИЗА | 1) ОЧИСТИТЬ ПРОПУСКИ; 2) ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АНОМАЛИЙ; 3) ПРОВЕРИТЬ И ДОРАБОТАТЬ ФИЧИ
3 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | АНАЛИЗ ДАННЫХ | 2022-12-24 | Python, EXCEL | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ И СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ | 1) РЕАЛИЗАЦИЯ СВОДНЫХ ТАБЛИЦ И ГРАФИКОВ; 2) КЛАСТЕРИЗАЦИЯ; 3) ГИПОТЕЗЫ И ИХ ПРОВЕРКИ;
3 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | СОЗДАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ КОМАНДЫ НА GITHUB И ПОДГОТОВКА README ФАЙЛА | 2022-12-24 | GITHUB | БОРОДКИН, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПРЕДПОДГОТОВКА ДЛЯ ФИНАЛЬНОЙ ВЫГРУЗКИ | 1) СОЗДАТЬ РЕПОЗИТОРИЙ; 2) ПРОПИСАТЬ README; 3) ЗАГРУЗИТЬ ПРОТОТИПЫ КОДА
3 ДЕНЬ | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕКПОИНТУ | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕТЬЕГО ДНЯ РАБОТЫ КОМАНДЫ | 2022-12-23 | MIRO | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ ОЧКОВ | 1) РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ЭЛЕМЕНТОВ 3-ГО ДНЯ; 2) ВНЕДРЕНИЕ ССЫЛОК |  |  | https://miro.com/app/board/uXjVP4dIqYE=/?moveToWidget=3458764541734187475&cot=14
4 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ВНЕДРЕНИЕ ML РЕШЕНИЙ | 2022-12-24 | Python | БОРОДКИН, КАДИРОВ | ОБУЧИТЬ МОДЕЛИ | 1) ОБУЧИТЬ МОДЕЛИ; 2) СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; 3) СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ
4 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ДОРАБОТКА НОУТБУКА | 2022-12-24 | Python | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ФИНАЛИЗИРОВАТЬ КОД | 1) ЕЩЕ РАЗ ПРОТЕСТИТЬ КОД; 2) ПРОПИСАТЬ ОПИСАНИЯ ФУНКЦИЙ И ДЕЙСТВИЙ; 3) ЗАПОЛНИТЬ MARKDOWN С ВЫВОДАМИ И АНАЛИТИЧЕСКИМ ВЫКЛАДКАМИ;
5 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ДОРАБОТА ДАТАСЕТА | 2022-12-25 | EXCEL | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ | ФИНАЛИЗИРОВАТЬ ДАТАСЕТ | 1) ЕЩЕ РАЗ ПРОСМОТРЕТЬ ДАННЫЕ В ТОМ ЧИСЛЕ И ГЛАЗАМИ; 2) ОФОРМИТЬ ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНО EXCEL ФАЙЛ;
5 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ДОРАБОТКА РЕПОЗИТОРИЯ | 2022-12-25 | GITHUB | ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ, КЕДАСКИНА | ФИНАЛИЗИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ | 1) ОФОРМИТЬ РЕПОЗИТАРИЙ; 2) ОФОРМИТЬ README;
6 ДЕНЬ | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕКПОИНТУ | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ РАБОТЫ КОМАНДЫ | 2022-12-26 | MIRO | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ ОЧКОВ | 1) РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ЭЛЕМЕНТОВ ФИНАЛЬНОГО ДНЯ; 2) ВНЕДРЕНИЕ ССЫЛОК |  |  | https://miro.com/app/board/uXjVP4dIqYE=/?moveToWidget=3458764541734187475&cot=14