## Лист1
ДЕНЬ | КАТЕГОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ2 | МЕРОПРИЯТИЕ | ДАТА | ИНСТРУМЕНТЫ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | ЦЕЛЬ | ЗАДАЧИ | ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ | РЕЗУЛЬТАТ | АРТЕФАКТ МЕРОПРИЯТИЯ | ВРЕМЯ В ЧАСАХ
ДО СТАРТА | ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР КОМАНДЫ | ПЕРВЫЙ СБОР КОМАНДЫ | 2022-12-21 | SLACK | БОРОДКИН | ЗНАКОМСТВО | 1) ОПРЕДЕЛИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАСТНИКОВ; 2) ОБСУЖДЕНИЕ РОЛЕЙ; 3) ОБСУЖДЕНИЕ КЕЙСОВ 4) ОБСУЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ СБОРА КОМАНДЫ 5) ВЫБОР МЕСЕНЖЕРА 6) ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА ВИДЕОКОФЕРЕНЦСВЯЗИ |  | * БОРОДКИН - ОРГ. СПОСОБНОСТИ КОД НА PYTHON * КАДИРОВ ИМЕЕТ ХОРОШИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ML * САМОЙЛОВ - ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИДЕИ И ПЛАНИРОВАНИЕ * КЕЛАСКИНА - СИСТЕМНАЯ АНАЛИТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ * ЛЕОНТЬЕВА - АНАЛИЗ HTML КОДА, PYTHON * ЕПИШКОВ - ПОИСК ПО БРАУЗЕРАМ, PYTHON * ВЫБРАН КЕЙС № 2 * СБОР КОМАНДЫ 19:30 ПО СЕРВИСУ ЯНДЕКС ТЕЛЕМОСТ * МЕСЕДЖЕР - SLACK | https://mftids22.slack.com/archives/C04E76P05ST | 2
ДО СТАРТА | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ПОДГОТОВКА ВИЗИТОК И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМАНДЫ | 2022-12-21 | EXCEL | САМОЙЛОВ | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОГО МАТЕРИАЛА | 1) ПОДГОТОВИТЬ ДИЗАЙН ВИЗИТОК; 2) РАЗРАБОТАТЬ ЭМБЛЕМУ; 3) НАПИСАТЬ ТЕКСТ ПРЕДСТВЛЕНИЯ КОМАНДЫ; 4) НАПИСАТЬ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО КЕЙСА |  | ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, ОБЪЕКТЫ ГОТОВЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ В MIRO | https://disk.yandex.ru/d/-CXZMt6LHQEccw | 3
1 ДЕНЬ | ОРГАНИЗАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТАТОНА | ОКРЫТИЕ ДАТАТОНА | 2022-12-22 | ZOOM | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЧУВСТВОВАТЬ И ПОНЯТЬ КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА ОЖИДАЮТ ОТ НАС ОРГАНИЗАТОРЫ | 1) ВНИМАТЕЛЬНО ВЫСЛУШАТЬ МЕНТОРОВ И АКАДЕМИЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ; 2) ЗАДАТЬ УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ; |  | ВЫВОД: ОТ НАС НЕ ЖДУТ НИЧЕГО ГЛОБАЛЬНОГО И ВЕЛИКОГО, МЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ НАШИ НАВЫКИ НА РЕШЕНИИ ПРОСТОЙ ЗАДАЧИ, НО СДЕЛАТЬ МЫ ЭТО ДОЛЖНЫ КРАСИВО, ЯРКО С ИНТЕРЕСНЫЕМИ ИДЕЯМИ | ЗАПИСЬ КОНФЕРЕНЦИИ ZOOM | 1
1 ДЕНЬ | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕКПОИНТУ | ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМАНДЫ И ЗАДАЧИ | 2022-12-22 | MIRO | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ ОЧКОВ | 1) РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ПОЛЯ И ЭЛЕМЕНТОВ; 2) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОНКУРЕНТАМИ И АНАЛИЗ ИХ КЕЙСОВ; 3) ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА КОМАНДЫ |  | РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРВОГО ДНЯ РАЗРАБОТАНО И РЕАЛИЗОВАНО, ОТЧЕТ НАПРАВЛЕН МЕНТОРУ | https://miro.com/app/board/uXjVP4dIqYE=/?moveToWidget=3458764541734187475&cot=14 | 2
1 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | МОЗГОВОЙ ШТУРМ | 2022-12-22 | telemost.yandex.ru | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ЗАДАЧУ, ИДЕИ И ИНСТРУМЕНТЫ | 1) ВЫБРАТЬ МАРКЕТПЛЕЙС ИЛИ МАРКЕТПЛЕЙСЫ ДЛЯ ПАРСИНГА; 2) ВЫБРАТЬ ТОВАР ИЛИ ТОВАРЫ ПО КОТОРЫМ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ СБОР ДАННЫХ; 3) ОБСУДИТЬ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПАРСИНГОВЫХ СКРИПТОВ; 4) ОБСУДИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ ВОЗМОЖНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ |  | ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО, НЕОБХОДИМО: * ДОРАБОТАТЬ НАЙДЕННЫЕ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ПАРСЕРЫ * ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ДАННЫХ КОТОРЫЕ ОНИ ПОЛУЧАЮТ * ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ МАРКЕТПЛЕЙСЫ НА ПРЕДМЕТ ВЫБОРА ИДЕАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ АНАЛИЗА * ПРОДУМАТЬ КАКИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ ИЗ АНАЛИЗА ПРОДУКТА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ * СФОРМИРОВАТЬ МЫСЛЕННЫЙ МАКЕТ ВЫВОДОВ | https://disk.yandex.ru/i/whkQaV-Z2ZG3yA | 1
2 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ПРОВЕРКА ПАРСЕРОВ | 2022-12-23 | Python | БОРОДКИН, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ЗАДАЧУ, ИДЕИ И ИНСТРУМЕНТЫ | 1) ДОРАБОТАТЬ НАЙДЕННЫЕ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ПАРСЕРЫ 2) ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ДАННЫХ КОТОРЫЕ ОНИ ПОЛУЧАЮТ |  | * РАЗРАБОТАН ПРОТОТИП ПАРСЕРА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩАЕТ ДАННЫЕ В ФОРМАТЕ .xlsx * ПОЛУЧЕНЫ ПРОТОТИПЫ ДАТАСЕТОВ | https://colab.research.google.com/drive/1Z2kscQkyZGxnn6N0h6stIXwUDUdSkIs8?usp=share_link | 3
2 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАРКЕТПЛЕЙСОВ | 2022-12-23 | БРАУЗЕРЫ | БОРОДКИН, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ЗАДАЧУ, ИДЕИ И ИНСТРУМЕНТЫ | 1) ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ МАРКЕТПЛЕЙСЫ НА ПРЕДМЕТ ВЫБОРА ИДЕАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ АНАЛИЗА 2) ПРОДУМАТЬ КАКИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ ИЗ АНАЛИЗА ПРОДУКТА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 3) СФОРМИРОВАТЬ МЫСЛЕННЫЙ МАКЕТ ВЫВОДОВ |  | * ВЫБРАН ПРОДУКТ - НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ * ВЫБРАН МАРКЕТПЛЕЙС - WILDBERRIES | https://www.wildberries.ru/catalog/novyy-god/elki | 2
2 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ПОДГОТОВКА ПЛАНА РАБОТЫ КОМАНДЫ | 2022-12-23 | EXCEL | САМОЙЛОВ | ОРГАНИЗАЦИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ КОМАНДЫ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОГО МАТЕРИАЛА | 1) ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ПРАВИЛА ДАТАТОНА 2) ПРОДУМАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ 3) СОГЛАСОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ С ЧЕКПОИНТАМИ |  | * РАЗРАБОТАН ПЛАН РАБОТЫ КОМАНДЫ * РАСПРЕДЕЛЕНЫ РОЛИ, НА ЗАДАЧИ НАЗНАЧЕНЫ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ СОГЛАСНО ВЫБРАННЫХ РОЛЕЙ * ПОЛУЧЕН МАКЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ, ДЕТАЛИЗИРОВАНЫ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЧЕКПОИНТАМ * ЕПИШКОВ - ПОИСК ПО БРАУЗЕРАМ, PYTHON | https://github.com/calabarOlga/dataton_christmas_tree/tree/main/project_description | 3
2 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | МОЗГОВОЙ ШТУРМ | 2022-12-23 | telemost.yandex.ru | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ЗАДАЧУ, ИДЕИ И ИНСТРУМЕНТЫ | 1) ВЫБРАТЬ МАРКЕТПЛЕЙС ИЛИ МАРКЕТПЛЕЙСЫ ДЛЯ ПАРСИНГА; 2) ВЫБРАТЬ ТОВАР ИЛИ ТОВАРЫ ПО КОТОРЫМ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ СБОР ДАННЫХ; 3) ОБСУДИТЬ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПАРСИНГОВЫХ СКРИПТОВ; 4) ОБСУДИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ ВОЗМОЖНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ |  | * УТВЕРЖДЕН ПРОДУКТ - ЕЛКИ * УТВЕРЖДЕН МАРКЕТПЛЕЙС - WILDBERRIES * ПЕРВЫЙ ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПАРСЕРА * ОБСУЖДЕНИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ML * ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ (МАЛО ФИЧЕЙ, СЛОЖНОСТИ ОЧИСТКИ СПОЛБЦА НАЗВАНИЕ) * ОБСУДИЛИ ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ, ПОРУЧЕНЫ ЗАДАЧИ | https://disk.yandex.ru/d/A-4zpZR5_1V6Yw | 1
2 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ПОДГОТОВКА АРТЕФАКТОВ | 2022-12-23 | FREE VIDEO DUB | КЕЛАСКИНА | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОГО МАТЕРИАЛА | 1)ПОДГОТОВИТЬ НАРЕЗКУ ВИДЕО МОЗГОВОГО ШТУРМА; 2) ПОЗГОТОВИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ВЫБРАННОГО ПРОДУКТА; |  | * ВЫБРАН ПРОДУКТ - НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ * ВИДЕОКОЛЛАЖ ДЛЯ ОТЧЕТА | https://miro.com/app/board/uXjVP4dIqYE=/?moveToWidget=3458764541734187475&cot=14 | 2
2 ДЕНЬ | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕКПОИНТУ | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВТОРОГО ДНЯ РАБОТЫ КОМАНДЫ | 2022-12-23 | MIRO | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ ОЧКОВ | 1) РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ЭЛЕМЕНТОВ ВТОРОГО ДНЯ; 2) ВНЕДРЕНИЕ ССЫЛОК |  | * РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВТОРОГО ДНЯ РАЗРАБОТАНО И РЕАЛИЗОВАНО, ОТЧЕТ НАПРАВЛЕН МЕНТОРУ | https://miro.com/app/board/uXjVP4dIqYE=/?moveToWidget=3458764541734187475&cot=14 | 2
3 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ДОРАБОТКА ПАРСЕРА И ПАРСИНГ ДАННЫХ | 2022-12-24 | Python | БОРОДКИН, КАДИРОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ | 1) ДОРАБОТАТЬ И ЗАПУСТИТЬ ПАРСЕР; 2) ПОЛУЧИТЬ И ВЫГРУЗИТЬ РЕЗУЛЬТАТ; |  | * ДОРАБОТАЛИ ПАРСЕРЫ * ПОЛУЧИЛИ ПЕРВЫЙ НАБОР ДАННЫХ С API * ЛИЧИЛИ ВТОРОЙ НАБОР ДАННЫХ СО СТРАНИЦ САЙТА | https://github.com/calabarOlga/dataton_christmas_tree/tree/main/data | 10
3 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ОЧИСТКА ДАННЫХ | 2022-12-24 | Python | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ДАТАСЕТА ДЛЯ АНАЛИЗА | 1) ОЧИСТИТЬ ПРОПУСКИ; 2) ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АНОМАЛИЙ; 3) ДОБАВИТЬ КАТЕГОРИЙ, ПРОВЕРИТЬ И ДОРАБОТАТЬ ФИЧИ |  | * СОЕДИНИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПАРСЕРОВ * ИСКЛЮЧИЛИ АНОМАЛИИ, ВЫБРОСЫ, ОБРАБОТАЛИ ПРОПУЩЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ * ВЫДЕЛИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ | https://github.com/calabarOlga/dataton_christmas_tree/blob/main/data/final_data_for_analysis.xlsx | 8
3 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ОЧИСТКА ДАННЫХ | 2022-12-24 | EXCEL | САМОЙЛОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ДАТАСЕТА ДЛЯ АНАЛИЗА | 1) ОЧИСТИТЬ ПРОПУСКИ; 2) ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АНОМАЛИЙ; 3) ДОБАВИТЬ КАТЕГОРИЙ, ПРОВЕРИТЬ И ДОРАБОТАТЬ ФИЧИ |  | ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО EXCEL УДАЛОСЬ (ПРАВДА НЕ ОЧ ПРОСТО), УДАЛИТЬ ДУБЛИКАТЫ, НЕИФОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ДОБАВИТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПУТЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ ИХ ИЗ ОПИСАНИЯ). ИТОГО ПОЛУЧИЛСЯ НАБОР ДАННЫХ ИЗ 4800 СТРОК, ВПОЛНЕ ПРИЕМЛЕМЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА. В КАЧЕСТВЕ НЕДОСТАТКА ОТМЕЧЕНА РАЗРОЗНЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ. НАПРИМЕР ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ТОВАРОВ РАЗНЫХ ПО ДЛИННЕ СТОЯЛА ОДИНАКОВАЯ ЦЕНА (ЧТО НЕЛОГИЧНО), ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СТРОК ХАРАКТЕРИСТИК ОЧЕНЬ МАЛО | https://github.com/calabarOlga/dataton_christmas_tree/tree/main/data | 3
3 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | СОЗДАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ КОМАНДЫ НА GITHUB И ПОДГОТОВКА README ФАЙЛА | 2022-12-24 | GITHUB | ЛЕОНТЬЕВА | ПРЕДПОДГОТОВКА ДЛЯ ФИНАЛЬНОЙ ВЫГРУЗКИ | 1) СОЗДАТЬ РЕПОЗИТОРИЙ; 2) ПРОПИСАТЬ README; 3) ЗАГРУЗИТЬ ПРОТОТИПЫ КОДА |  | * РЕПОЗИТОРИЙ СОЗДАН * ФАЙЛ README НАПИСАН * ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАГРУЖЕНЫ | https://github.com/calabarOlga/dataton_christmas_tree/tree/main/data | 2
3 ДЕНЬ | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕКПОИНТУ | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕТЬЕГО ДНЯ РАБОТЫ КОМАНДЫ | 2022-12-24 | MIRO | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ ОЧКОВ | 1) РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ЭЛЕМЕНТОВ 3-ГО ДНЯ; 2) ВНЕДРЕНИЕ ССЫЛОК |  | * ВСЕ ЭЛЕМЕНТА ПРОСТРАНСТВА ЗАГРУЖЕНЫ, ССЫЛКИ ПОДТЯНУТЫ | https://miro.com/app/board/uXjVP4dIqYE=/?moveToWidget=3458764541734187475&cot=14 | 1
4 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ВНЕДРЕНИЕ ML РЕШЕНИЙ | 2022-12-25 | Python | БОРОДКИН, КАДИРОВ | ОБУЧИТЬ МОДЕЛИ | 1) ОБУЧИТЬ МОДЕЛИ; 2) РЕАЛИЗОВАТЬ КЛАСТЕРИЗАЦИЮ; 3) СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ |  | * РЕАЛИЗОВАН АЛГОРИМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ *СДЕЛАНЫ ВЫВОДЫ | https://github.com/calabarOlga/dataton_christmas_tree/blob/main/notebooks/final_data.ipynb | 4
4 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | АНАЛИЗ ДАННЫХ | 2022-12-25 | Python | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ФИНАЛИЗИРОВАТЬ КОД | 1) ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ; 2) АНАЛИЗ ДАННЫХ; 3) ВЫВОДЫ; |  | * ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗОВАНЫ * ВЫВОДЫ ПРОПИСАНЫ * ФИНАЛИЗИРОВАН НОУТБУК | https://github.com/calabarOlga/dataton_christmas_tree/blob/main/notebooks/final_data.ipynb | 3
5 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | АНАЛИЗ ДАННЫХ | 2022-12-26 | EXCEL | КЕЛАСКИНА, САМОЙЛОВ | ФИНАЛИЗИРОВАТЬ ДАТАСЕТ | 1) ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОДНЫХ ТАБЛИЦ; 2) ПРОПИСАТЬ НЕКОТОЫРЕ ВЫВОДЫ; |  | * ВЫЯВЛЕНЫ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ И БРЕНДЫ; * ПРОПИСАТЬ НЕКОТОЫРЕ ВЫВОДЫ; | https://disk.yandex.ru/d/VkNZjIcalgmceg | 4
5 ДЕНЬ | РАБОТА НАД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ | ДОРАБОТКА РЕПОЗИТОРИЯ | 2022-12-26 | GITHUB | ЛЕОНТЬЕВА | ФИНАЛИЗИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ | 1) ОФОРМИТЬ РЕПОЗИТАРИЙ; 2) ОФОРМИТЬ README; |  | * ВСЕ ФАЙЛЫ ЗАГРУЖЕНЫ В РЕПОЗИТОРИЙ; * КОРРЕКТИРОВКА README; | https://github.com/calabarOlga/dataton_christmas_tree | 3
6 ДЕНЬ | ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕКПОИНТУ | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ РАБОТЫ КОМАНДЫ | 2022-12-26 | MIRO | БОРОДКИН, САМОЙЛОВ, КАДИРОВ, КЕЛАСКИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ЕПИШКОВ | ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ ОЧКОВ | 1) РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ЭЛЕМЕНТОВ ФИНАЛЬНОГО ДНЯ; 2) ВНЕДРЕНИЕ ССЫЛОК |  | * ВСЕ ЭЛЕМЕНТА ПРОСТРАНСТВА ЗАГРУЖЕНЫ, ССЫЛКИ ПОДТЯНУТЫ | https://miro.com/app/board/uXjVP4dIqYE=/?moveToWidget=3458764541734187475&cot=14 | 1